附件1

2019年“创青春”大学生创业大赛赛事安排

**一、“苏宁杯”预热赛时间安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **宣传及报名期** | **启动会** | **提交商业计划书** | **实战阶段** | **决赛及颁奖** |
| 12月3日-12月5日 | 12月5日 | 12月10日 | 12月5日-12月30日 | 12月30日 |

**二、创青春主赛时间安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **工作内容** | **责任部门** |
| 2019年12月3日 | 发布“创青春”竞赛通知，组建专家评审组，成立竞赛办公室（校团委） | 校团委科技实践部 |
| 12月4日—12月13日 | 预报名 | 校团委科技实践部 |
| 12月5日 | 宣讲会 | 校团委科技实践部 |
| 12月10日-12月20日 | 申报书及作品收集 | 各学院 |
| 12月25日-12月30日 | 组织评审（初赛） | 校团委科技实践部 |
| 2020年1月13日—2月18日 | 确定入围作品，项目团队利用假期进一步完善作品 | 各学院 |
| 2020年2月19日-2月28日 | 完善后的作品收集、分类统计 | 校团委、各学院 |
| 2020年3月2日（暂定） | 组织评审（复赛） | 校团委科技实践部 |
| 2020年3月5日-3月16日 | 组织进入复赛的团队完善作品 | 校团委各学院 |
| 2020年3月19日（暂定） | 组织评审（决赛） | 校团委科技实践部 |
| 2020年3月20日—4月中下旬 | 安排校内外专家进一步指导作品、各报送云南省团队修改完善作品 | 校团委科技实践部 |
| 2020年4月中旬 | 报送“创青春”作品至云南省 | 校团委科技实践部 |