资配处关于《2021年云南省重点领域科技计划项目申报指南编制工作方案》的通知

厅机关各处（室）、云科院、情报院、农村中心：

《2021年云南省重点领域科技计划项目申报指南编制工作方案》已经2020年2月10日第一次厅务会议审议通过，现通过OA传送你们，请结合《方案》要求，加快推进2021年指南编制工作，确保4月中旬以前完成各领域指南（申报通知）发布工作。

附件：2021年云南省重点领域科技计划项目申报指   编制工作方案

资源配置与管理处

2020年2月11日

（联系人及电话：刘松，63136221）

附件

2021年云南省重点领域科技计划项目

申报指南编制工作方案

为高质量编制云南省重点领域科技计划项目申报指南（以下简称“指南”），特制定本工作方案。

一、工作目标

贯彻落实省委、省政府中心工作，围绕八大重点产业技术进步和转型升级，以打造世界一流“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”三张牌和“数字云南”建设4个领域为重点，将技术研发、成果转化、平台建设、招商引智引资进行一体化部署，集中力量突破一批核心关键技术，转化一批重大科技成果，建设一批高水平研发平台，引进一批重大产业化项目。

二、指南结构

（一）重点领域

指南编制的重点领域包括：世界一流“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”和“数字云南”建设4个重点领域（根据形势和需求，可以增加重点领域）。各个领域要有明确的发展目标和分年度任务。

- 重点方向

明确重点领域细分行业（领域）布局方向。根据重点领域总体目标任务，每个领域下设若干重点方向，如绿色能源领域的动力电池材料方向，每个方向下视情况可以设置3～5个项目。每个方向应有明确的申报条件及目标任务、可以考核的技术指标、经济指标和绩效目标。

三、指南形成机制

指南按照自上而下、自下而上相结合，自主选题与专家咨询相结合的原则形成。

（一）定向征集。面向重点高校、重点科研院所、重点

企业集团及部分州市征集了解各重点单位征集重点研究方向与重大项目。面向单位整体征集的指南项目，应由单位牵头对项目进行系统设计；面向州市征集的指南项目，由州市科技局结合当地特色和发展重点进行系统设计。

（二）调研形成。利用厅党组“大调研”成果，发掘一批重大科技需求，形成一批重大科技项目建议。

（三）主动点题。主动融入国家战略，体现省委、省政府领导关心关注的重大科技问题，由厅领导、厅内各处室具体谋划、主动点题，提出相应的研究方向或项目建议。

（四）公开征集。根据确定的各重点领域的具体研究方向，在厅网站公开发布每个研究方向的项目建议征集通知，面向全省各州市、高校、科研院所、企业等科研单位征集项目建议。

（五）编制和发布指南。将上述工作成果按照领域、方向、项目归类整理，按领域组织专家开展多轮论证和咨询，逐步完善，必要时请中国工程技术云南研究院支持，形成指南初稿。指南初稿公开征求意见，修改完善后，按程序报批发布。

四、任务分工与工作机制

（一）任务分工

指南编制工作由资配处统筹，4个重点领域指南编制分别由高新处、社发处、农村处牵头承办，战略规划处（重大专项办公室）负责重大专项审核，配合处室由牵头处室确定。

省科技情报院负责指南统稿，承办调研、专家咨询、研讨会等具体事务工作。

（二）工作机制

1. 指南采取定期发布与动态发布相结合的机制。按照五年规划划分确定的年度目标任务，其申报指南按年度发布；对于应急项目、特别重大的科技项目可按需发布指南或采取定向委托的方式确定项目承担单位。加强五年规划对指南的统领性，年度指南之间保持一致性，形成梯次推进的衔接关系。加强五年规划对指南的统领性，年度指南之间保持紧密衔接，形成梯次推进关系。

2. 指南编制采取主动谋划、专家辅助的决策方式。在面向公开征集项目之前，各牵头处室先形成各领域的重点方向，报厅领导审定。

3. 项目管理信息系统全年开发开放，不再设置项目申报受理时限，实现动态申报、动态受理、分批评审（入库）、定期下达（预算）的管理机制。

五、指南编制提纲

（一）重点领域总体目标、任务和绩效目标

（二）重点领域申报方向设置及立项总体要求

（三）重点支持方向

方向一：

- 研发目标及任务、绩效目标要求

- 申报条件及要求。

- 实施内容。

- 考核指标。

- 单个项目经费支持强度。

方向二：

方向n.

（四）重大科技招商引资项目

1. 目标及任务。

2. 条件及要求。

3. 经费支持强度。

六、进度安排

（一）确定重点方向。2020年3月5日前，重点领域各牵头处室开展定向征集和调研征集，组织召开专家咨询会确定各领域重点方向，并报厅领导审定；

（二）征集重点项目。2020年3月15前，根据各重点领域确定的具体研究方向，牵头处室开展项目征集工作；

（三）编制指南（征求意见稿）。2020年3月30日前，各牵头处室编制形成重点领域指南，由资配处、情报院统一汇总形成征求意见稿开展意见征求；

（四）指南发布。2020年4月15日前，资配处根据征求意见结果，结合政府工作报告重点工作安排部署，修改完善形成指南报审稿按程序报批发布。

七、非重点领域指南编制

非重点领域项目指南、认定事项、后补助申报通知等事项由牵头处室起草，会签资配处报厅审定发布。发布时间原则上不得晚于2020年4月15日。

八、指南发布方式

仍按照省财政厅要求，两厅会签共同发布。

附件：云南省科技计划项目申报指南现存问题及

改革措施建议

附件：

云南省科技计划项目申报指南

现存问题及改革措施建议

按照省委深改委第五次会议关于改革完善项目指南编制和发布机制的要求以及厅领导的安排部署，为分析研判我厅指南编制和发布方面存在的问题及改进措施，资配处召集企业、高校、院所、昆明市科技局等15家单位科技管理负责人进行研讨，听取意见；厅内召集规划处、高新处、农村处、社发处、基础处、2家专业机构试点负责人深入研究，同时也对国家科技部和外省（市）指南编制和发布情况进行了了解。在此基础上，归纳了我厅指南编制方面存在的五个问题，提出了六条改进措施。有关情况如下：

- 科技计划项目申报指南现存问题

（一）项目指南顶层设计不足。指南制定过程中的战略性研究以及长远性不够，聚焦重点不够，年度申报指南与科技创新规划、重点产业规划、市场需求衔接不够紧密，指南各年度间实施不够延续；重点支持方向和项目存在导向性和精准性不足，征集项目“小、散、弱”情况比较突出；重大科技专项在基础研究、应用研究、成果转化和产业化一体化布局方面明显不足。

（二）重大项目组织过程存在“拉郎配”现象。有的重大项目由于指南发布时设计不到位，在项目申报完成后由多个项目进行组装，项目之间的关联度不够，缺乏内在的逻辑联系，项目牵头单位与项目参加单位之间缺乏沟通和协同。影响项目执行、影响项目绩效。

（三）定期申报方式难以适应现实申报要求。按照财政预算编报周期，在年度部门预算编报系统关库后申报的项目既不能纳入当期预算安排，可能又不符合下一年度指南支持范围，项目申报与立项出现时间错配；定期申报方式难以满足临时性、突发性及的重点工作安排及领导主动点题的现实要求。

（四）项目库建设重视不够。多数单位没有建立内部项目库，对本单位科技创新工作缺乏中长期谋划，指南要求申报什么就申报什么，供需对接不充分，有的项目主要就是为了获得资金支持而申请立项；部门层面，科技厅项目库储备项目少，缺乏成熟度高、可行性强、具备产业发展需求及市场前景的重大、重点项目。没有建立面向项目单位的开放式项目库。

（五）科技计划信息化管理能力仍需加强。部分环节仍存在报送纸质材料情况，项目信息公开不足。

- 改革措施建议

（一）强化指南顶层设计。指南编制要聚焦全省推进八大重点产业，打造世界一流“三张牌”、“数字云南”建设等重大需求，着力解决产业发展中的核心技术和关键共性技术问题。在结构上按照重点领域、重点方向、重点项目进行一体化设计，平台、人才、成果统筹谋划；在项目形成机制上，以需求为导向，以绩效为引领，自上而下、自下而上相结合形成重点支持方向和项目，加强指南的科学性、针对性和可行性，重大项目必须由牵头自主组织申报，不得在项目申报后，人为组装，杜绝“拉郎配”现象。

（二）开放编制指南。在指南编制过程中，要充分听取有关部门、高校、院所及企业的意见建议，分阶段在网上公开征集项目，面向社会公开征集对指南的意见建议，组织专家对指南进行审核评估，主动接受外部监督，强化内部监督，避免指南的随意性，尽可能压缩自由裁量权的空间。

（三）改革指南发布周期。加强五年规划对指南的统领性，年度指南之间保持紧密衔接，形成梯次推进关系。根据中央、省委省政府的总体科技发展战略，科技厅的具体工作安排部署、重点领域科技创新的实际情况，指南发布周期由原来每年发布一次改为定期发布与动态发布相结合。对于应急项目、特别重大的科技项目可按需发布指南或采取定向委托的方式确定项目承担单位。

（四）改革项目申报方式。由原来定期申报改为动态申报，项目申报系统常年开放，不再设置项目申报受理时限，实现动态申报、动态受理、分批评审（入库）、定期下达（预算）的管理机制，受理项目必须响应指南规定的指标，对不响应指南指标的项目不得通过形式审查。当期指南申报项目有效期至下期同类指南发布时止（有效期最长为2个预算年度）。原则上，每年6月30日前完成申报立项程序的项目，纳入下年度预算安排；6月30日后完成申报立项程序的项目纳入第二年度预算安排。

（五）加强绩效管理和项目库建设。强化项目绩效管理，指南发布环节要有绩效目标要求，明确绩效考核的产出指标、效益指标、满意度指标等；加强部门项目储备库建设，增加高质量项目储备，加大项目安排的腾挪空间，年度预算安排的项目全部来自项目库；鼓励科研实力强的单位建立内部项目库，加强部门项目库与单位项目库的联动。

（六）深入推进信息化管理。指南发布、项目申报、评审全部实现网上办理，不需报送纸质材料。关键环节信息网上全面公开，实现全流程可追溯、可查询。